## Sprint1
Spalte1 | sprint backlog | Spalte3 | Spalte4 | userstorry ID
Person | Aufgabe | Std. | erl.
| Als MM möchte ich eine Veranstaltung anlegen, sodass das Sammeln der Tweets beginnen kann |  | erl
Andreas | Projektsetup ausarbeiten | 7 | k
Andreas | Basislogik | 8 | k
Hubert | Design Entwurf
Manfred | Datenbank-Entwurf
Hubert | "Veranstaltung anlegen" - GUI entwurf
"Veranstaltung anlegen" - GUI code
"Veranstaltung anlegen" - Logik
"Veranstaltung anlegen" - Persistenz / Datenbanklogik
Max Kr | Unit tests
Corinna | Technische Dokumentation
Max | Benutzer-Dokumentation
| eine vorhandene Veranstaltung anzeigen |  | erl
Hubert | "Veranstaltung anzeigen" - GUI entwurf
"Veranstaltung anzeigen" - GUI code
"Veranstaltung anzeigen" - Logik
"Veranstaltung anzeigen" - Persistenz / Datenbanklogik
Unit tests
Corinna | Technische Dokumentation
Max | Benutzer-Dokumentation
| eine vorhandene Veranstaltung bearbeiten |  | erl
Hubert | Logo Entwurf
Hubert | Logo Design
Manfred | In PHP einlesen
Johannes | Sentiment und Twitter
Max | Benutzter-Tests

## Sprint2
Mitarbeiter | userstorry ID | sprint backlog | Aufwand in Stunden | Status
Max Kr |  | Unit tests
Corinna |  | Technische Dokumentation
Manfred |  | Datenbank-Entwurf
Max Ke |  | Benutzer-Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests
Rosemarie/Henrik |  | Multilingulität
ALLE |  | WORKSPACE LAUFFÄHIG MACHEN!!!!
Nacharbeiten aus Sprint 1
Hubert / Andreas |  | Design Entwurf
Max Kr |  | Unit Tests für Event Klasse
Max Ke |  | User Test
Max Ke |  | User Manual Screenshots hinzufügen
Max Kr |  | Kostenaufstellung Excel an Pozewaunig/Bollin/Pinz
Andreas |  | JavaScript Klasse für Multilingualität
Andreas |  | Feld für Tags der Veranstaltung
Andreas |  | Jquery UI einbinden
Johannes/Andreas |  | GUI optimierung
| 3-2 | Als <MM> will ich, dass Tweets nach Anlegen einer Veranstaltung zur Verfügung haben, so dass ich später eine Sentimentanalyse fahren kann
Max Kr |  | CronJob/Scheduled Task für die SammelApp anlegen
Manfred |  | SammelApp implementieren
Manfred |  | Datenbank Design Anpassen
Manfred |  | Datenbanken Modellklassen anlegen
Corinna |  | Technische Dokumentation / Sequenz Diagramme
Henrik |  | Unit Tests
| 3-4 | Als <MM> will ich die gesammelten Tweets einer Veranstaltung alle anzeigen, sodass ich eine Übersicht bekomme
Johannes |  | GUI für anzeige der Tweets
Johannes |  | Buisiness Logik für Anzeige der Tweets in GUI
Henrik/Rosemarie |  | CSV für Multilingualität
Max Kr |  | Unit Testst für Buisiness Logik
Corinna |  | Technische Dokumentation / Sequenz Diagramme
Max Ke |  | User Manual
Max Ke |  | User Test

## Sprint3
Mitarbeiter | userstory ID | sprint backlog | Aufwand in Stunden | Status
Max Kr |  | Unit tests
Corinna |  | Technische Dokumentation
Manfred |  | Datenbank-Entwurf
Max Ke |  | Benutzer-Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests
Henrik |  | Unit Tests
Rosemarie/Henrik |  | Multilingulität
Andreas |  | Paging/Springer
Alle |  | Defect Liste
(ok) | 3-1 | Als <MM> will ich eine positiv/negativ Sentiment Analyse der Tweets erhalten
Johannes/Manfred |  | Controllerklasse
Johannes/Manfred |  | Modelklasse
Johannes/Manfred |  | Datenbank
Corinna |  | Technische Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests
ok | 4-1 | Als <MM> will ich die vorhandenen Tweets einschränken, sodass nur relevante Tweets analysiert werden
Johannes/Manfred |  | View
Johannes/Manfred |  | Controllerklasse
Johannes/Manfred |  | Modelklasse
Johannes/Manfred |  | Datenbank
Corinna |  | Technische Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests

## Sprint4
Mitarbeiter | userstory ID | sprint backlog | Aufwand in Stunden | Status
Max Kr |  | Unit tests
Henrik |  | Unit Tests
Corinna |  | Technische Dokumentation
Max Ke |  | Benutzer-Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests
Rosemarie/Henrik |  | Multilingulität
Andreas |  | Springer
Alle |  | Defect Liste
| 5-1 | Als <MM> will ich bereits angelegte Filter auch löschen können.
Johannes |  | Oberflächenanpassung (wenn keine tweets aus filter angezeigt werden)
Johannes |  | Filtername
Johannes |  | Selectbox disablen wenn kein Filter
Johannes |  | D9 aus DefectTable
| 3-3 | Als <MM> will ich eigene Keywords in beliebiger Sprache für die positiv / negativ Semtimentanalyse bestimmen können.
Manfred / Corinna |  | Datenbank
Manfred / Corinna |  | Controller
Manfred / Corinna |  | View
Manfred / Corinna |  | Model
Manfred |  | Sentiments-Analyse Anpassung Sprache
| 2-1 | Als <MM> möchte ich eine Mindestanzahl von zu sammelden Tweets pro Veranstaltung angeben, damit ich bewerten kann, ob das Analyseergebnis sinnvoll ist.
Johannes |  | Feld bei Veranstaltung hinzufügen
Johannes |  | Analyse ausblenden wenn Anzahl nicht erreicht
| 4-3 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell löschen, sodass diese nicht wieder analysiert werden.
Johannes / Manfred / Corinna |  | Oberfläche
Johannes / Manfred / Corinna |  | Db
| 4-2 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell für einen Filter ausblenden, sodass diese nicht analysiert werden.
Andreas |  | Oberfläche
Andreas |  | Db

## Sprint5
Mitarbeiter | userstory ID | sprint backlog | Aufwand in Stunden | Status
Max Kr |  | Unit tests
Henrik |  | Unit Tests
Corinna |  | Technische Dokumentation
Max Ke |  | Benutzer-Dokumentation
Max Ke |  | Benutzter-Tests
Rosemarie/Henrik |  | Multilingulität
Andreas |  | Springer
Alle |  | Defect Liste
| 5 | Als <MM> will ich zu einer bestimmten Veranstaltung gehörende Daten als .csv exportieren. | pending
| 3-2 | Als <MM> will ich verschiedene Darstellungen der analysierten Daten. | done