## Sheet1
Spalte1 | sprint backlog | Spalte3 | Spalte4
Person | Aufgabe | Std. | erl.
eine Veranstaltung anlegen, sodass das Sammeln der Tweets beginnt
Andreas | Projektsetup ausarbeiten | 7 | k
Andreas | Basislogik | 8 | k
Hubert | Design Entwurf
Manfred | Datenbank-Entwurf
Hubert | "Veranstaltung anlegen" - GUI entwurf
"Veranstaltung anlegen" - GUI code
"Veranstaltung anlegen" - Logik
"Veranstaltung anlegen" - Persistenz / Datenbanklogik
Unit tests
Corinna | Technische Dokumentation
Max | Benutzer-Dokumentation
eine vorhandene Veranstaltung anzeigen
Hubert | "Veranstaltung anzeigen" - GUI entwurf
"Veranstaltung anzeigen" - GUI code
"Veranstaltung anzeigen" - Logik
"Veranstaltung anzeigen" - Persistenz / Datenbanklogik
Unit tests
Corinna | Technische Dokumentation
Max | Benutzer-Dokumentation
eine vorhandene Veranstaltung bearbeiten
Hubert | Logo Entwurf
Hubert | Logo Design
Manfred | In PHP einlesen
Johannes | Sentiment und Twitter
Max | Benutzter-Tests