## Blatt1
Klassifikation
| Kategorie | Typ | Komplexität
1 | Als <MM> will ich eine Veranstaltung anlegen, sodass das Sammeln der Tweets beginnt | Eingabe | hoch
2-1 | Als <MM> will ich eine vorhandene Veranstaltung anzeigen | Eingabe | hoch
2-2 | Als <MM> will ich eine vorhandene Veranstaltung bearbeiten | Eingabe | mittel
3-1 | Als <MM> will ich eine positiv/negativ Sentiment Analyse der Tweets erhalten | Ausgabe | mittel
5 | Als <MM> will ich zu einer bestimmten Veranstaltung gehörende Daten exportieren | Ausgabe | mittel
4-1 | Als <MM> will ich die vorhandenen Tweets einschränken, sodass nur relevante Tweets analysiert werden | Abfrage | mittel
3-2 | Als <MM> will ich verschiedene Darstellungen der analysierten Daten | Anwenderdaten | niedrig
4-2 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell ausblenden, sodass diese nicht analysiert werden | Anwenderdaten | niedrig
4-3 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell löschen, sodass diese nicht wieder analysiert werden | Anwenderdaten | niedrig
4-4 | Als <MM> will ich das aktuelle Filterobjekt speichern, sodass ich diese später erneut anwenden kann | Anwenderdaten | niedrig
1-5 | Als <MM> will ich über Tweets informiert werden | Anwenderdaten | niedrig

## Blatt2
Berechnung unadjusted funcition points
Typ | Komplexität
| niedrig | mittel | hoch
Eingabe |  | 1 x 4 | 2 x 6 | 16
Ausgabe |  | 2 x 5 |  | 10
Abfrage |  | 1 x 4 |  | 4
Anwenderdaten | 5 x 7 |  |  | 35
Summe UFP |  |  |  | 65

## Blatt3
Berechnung adjusted function points:
Einflussfaktoren:
(5 - 1 ; 5 = sehr gut)
Datenkommunikation | 3
Geschwindigkeit | 3
Transaktionsrate | 3
Echtzeit-Dateneingabe | 3
Bedienerfreundlichkeit | 4
Prozesslogik | 2
Vernetzung | 2
Anpassbarkeit | 2
22
0,65 + 0,23 = 0,88 = VAF
AFP (adjusted function points) = UFP x VAF = 65 x 0,88 = 57,20

## Blatt4
Berechnung Personenmonate nach dem COCOMO Early Design Modell:
(1 KDSI = 1000 Instruktionen)
E = 2,94 * S[KDSI] hoch x * M
KDSI = 57,20 FP x 50 LOC = 2860/1000 = 2,86
Berechnung Wert X :
Wert x = 0,91 + Summe der Skalierungsfaktoren / 100
Skalierungsfaktoren:
siehe Tabelle VO SE2 S. 3.25
Erfahrung mit ähnlichen Projekten - niedrig | 4.96
Flexibilität vom Kunden - nominal | 3.04
Risikomanagement durchgeführt - hoch | 2.83
gut harmonisierendes Projektteam - nominal | 3.29
14.12
0,91 + 14,12/100 = 1,0512
Berechnung Wert M:
siehe Tabelle VO SE2 S. 3.26 und 3.28
Produktfaktoren - sehr hoch | 2.72
Plattformfaktoren - nominal | 1
Teamfaktoren - nominal | 1
Projektfaktoren | 1
2,72 x 1 = 2,72
E [PM] = 2,94 * 3,018 * 2,72 = 24,13 Personenmonate
1 PM = 19 Arbeitstage