## Product Backlog
Product Backlog
Item # | Beschreibung | User story points | Aufwand | Priorität | Priorität_alt | Beschreibung_alt | Status
1 | Als <MM> will ich eine Veranstaltung anlegen, sodass das Sammeln der Tweets beginnt | 3 |  | 100 | high | Anlegen einer Veranstaltung | erledigt
2-1 | Als <MM> will ich eine vorhandene Veranstaltung anzeigen | 1 |  | 60 | high | Webanwendung - Detailansicht | erledigt
2-2 | Als <MM> will ich eine vorhandene Veranstaltung bearbeiten | 3 |  | 55 | low | Parameteränderung | erledigt
3-2 | Als <MM> will ich das Tweets nach Anlegen einer Veranstaltung zur Verfügung haben, so dass ich später eine Sentimentanalyse fahren kann |  |  | 99 | high |  | erledigt
3-4 | Als <MM> will ich die gesammelten Tweets einer Veranstaltung alle anzeigen, sodass ich ein Übersicht bekomme |  |  | 55 | medium |  | erledigt
3-1 | Als <MM> will ich eine positiv/negativ Sentiment Analyse der Tweets erhalten | 3 |  | 40 | high | Auswertung | erledigt
4-1 | Als <MM> will ich die vorhandenen Tweets einschränken, sodass nur relevante Tweets analysiert werden |  |  | 30 | high | Filterobjekterstellung | erledigt
5-1 | Als <MM> will ich bereits angelegte Filter auch löschen können. | 1 |  | 30 |  |  | erledigt
3-3 | Als <MM> will ich eigene Keywords in beliebiger Sprache für die positiv / negativ Semtimentanalyse bestimmen können. | 10 |  | 27 |  |  | erledigt
2-1 | Als <MM> möchte ich eine Mindestanzahl von zu sammelden Tweets pro Veranstaltung angeben, damit ich bewerten kann, ob das Analyseergebnis sinnvoll ist. | 2 |  | 26 |  |  | erledigt
4-3 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell löschen, sodass diese nicht wieder analysiert werden. | 2 |  | 20 | medium | Funktionalität: Löschen | erledigt
4-4 | Als <MM> will ich das aktuelle Filterobjekt speichern, sodass ich diese später erneut anwenden kann |  |  | 15 | high | Filterobjektspeicherung | erledigt
4-2 | Als <MM> will ich einzelene Tweets manuell für einen Filter ausblenden, sodass diese nicht analysiert werden. | 7 |  | 19 | medium | Funktionalität: Ausblenden | erledigt
5 | Als <MM> will ich zu einer bestimmten Veranstaltung gehörende Daten als .csv exportieren. | 2 |  | 15 | low | Export
3-2 | Als <MM> will ich verschiedene Darstellungen der analysierten Daten. | 5 |  | 16 | high | Darstellung
1-5 | Als <MM> will ich über Tweets informiert werden. |  |  | 10 | low | Benachrichtigung | erledigt
1-5 | Als <MM> will ich vorhandene Veranstaltungen klonen, um bestimme Parameter zu übernehmen, aber die ursprüngliche Veranstaltung nicht zu verändern. |  |  | 1
1-1 | Datenbank entwerfen |  |  |  | high
1-2 | Aufbau der Webanwendung |  |  |  | high
1-3 | Eingabeformular |  |  |  | high
1-4 | Tweetsammlung starten |  |  |  | high
2 | Detailansicht der Veranstaltung |  |  |  | medium
3 | Analyse |  |  |  | medium
4 | Bearbeiten der Tweets |  |  |  | medium